KẾ HOẠCH SPRINT

HỆ THỐNG ĐẶT LỊCH SẠC XE MÁY ĐIỆN (RikkeiCharge)

# 1. Nhiệm vụ 1 – Phân tích Velocity và Capacity

1.1. Bảng Velocity

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Đủ thành viên |
| Sprint -2 | 16 | Đủ thành viên |
| Sprint -1 | 17 | Đủ thành viên |
| Velocity tham khảo | 16 SP | Trung bình cộng (15+16+17)/3 = 16 SP. Dùng để dự báo số SP có thể hoàn thành trong Sprint này. |

1.2. Bảng Capacity

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 | 5 | 40 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Tổng |  |  |  |  | 190 giờ |

Nhận xét: Capacity Sprint này là 190 giờ, thấp hơn 200 giờ do Dev C nghỉ 2 ngày. Kết hợp Velocity tham khảo 16 SP và Capacity 190 giờ, nhóm dự báo có thể hoàn thành khoảng 16 SP trong Sprint này (mức dự báo, không phải cam kết).

# 2. Nhiệm vụ 2 – Viết lại Sprint Goal

Sprint Goal đã chỉnh sửa: Người dùng có thể tìm kiếm trạm sạc xe máy điện, xem các khung giờ còn trống và đặt trước vị trí sạc để không phải chờ khi đến trạm.

# 3. Nhiệm vụ 3 – Lập Sprint Backlog

3.1. Bảng chọn PBI

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | ☑ Chọn | Ưu tiên 3; chức năng cốt lõi giúp người dùng đặt trước vị trí sạc, phù hợp Sprint Goal và nằm trong phạm vi Velocity dự báo. |
| CS04 | 4 | 5 | ☐ Chưa | Acceptance Criteria còn quy tắc chưa chốt (hủy sát giờ sạc có bị hạn chế hay không), rủi ro cao nếu đưa vào Sprint. |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 SP |  | Mức dự báo, không phải cam kết |

3.2. Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng API đặt lịch sạc (kiểm tra trùng thời gian, cấp mã xác nhận) | API đặt lịch hoạt động, không cho phép hai lịch trùng vị trí/thời gian, trả về mã xác nhận | 12 |
| 2 | Xây dựng giao diện đặt lịch (chọn trạm, giờ, xe và xác nhận) | Màn hình đặt lịch hoàn chỉnh, người dùng chọn được trạm/giờ/xe và nhận mã xác nhận | 10 |

# 4. Nhiệm vụ 4 – Phân tích Burndown Chart

1. Đường thực tế nằm cao hơn đường lý tưởng trong phần lớn Sprint. Từ ngày 0 đến ngày 2, SP vẫn giữ nguyên 11 (không có tiến độ); ngày 3 giảm xuống 8 SP rồi giữ nguyên đến ngày 7; ngày 8 mới giảm xuống 5 SP và đến ngày 10 mới về 0. Dấu hiệu bất thường là tiến độ bị chậm và dồn về cuối Sprint, tạo rủi ro không đạt Sprint Goal nếu phát sinh trở ngại ở giai đoạn cuối.

2. Tại Daily Scrum ngày 7, còn lại 8 SP trong khi đường lý tưởng chỉ còn khoảng 3,3 SP, nhóm đang chậm tiến độ. Đề xuất hành động: tập trung hoàn thành các PBI còn lại bằng cách pair programming trên các task đang bị chậm và loại bỏ trở ngại ngay trong ngày để đảm bảo đạt Sprint Goal.